桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程

竞争性比选文件

比   选   人：酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司 （盖章）

比选代理公司：重庆渝奥工程项目管理有限公司       （盖章）

二〇一七年十一月

目  录

- 比选公告

- 竞争性比选须知

- 评标办法

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

- 竞争性比选公告

- 桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程

竞争性比选公告

一、比选条件

本比选项目桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程已批准建设，项目业主为酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司。资金来源为业主自筹，该项目已具备竞争性比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。

二、比选内容和范围

1、比选项目：桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程 。

2、项目地址：酉阳县。

3、项目概况：本工程为绿化工程，绿化范围约9200m2。主要由复羽叶栾树148株、樱花129株、桂花183株、红枫210株、紫薇147株、红叶李181株、紫花鼠尾草1046m2、杂酱草1265m2、鸢尾6043m2等植物组成。

4、比选范围：桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程工程量清单及图纸所示的所有工作内容。

三、比选申请人要求

1、投标人具有独立的法人资格，持有效营业执照。

2、比选申请人营业执照经营范围须包含城市绿化工程施工，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3、本次比选不接受联合体竞标。

四、比选文件的获取

1、比选申请人应于2017年 11月24 日（上午9时00分至下午17时00分）至2017年 11 月 27日（上午9时00分至下午17时00分）携带法人身份证明、授权委托书和营业执照（营业执照须复印件加盖鲜章）到重庆渝奥工程项目管理有限公司（重庆市沙坪坝区柏树村23-2-7-1号）购买竞争性比选文件等资料。

2、本比选公告开始发布至比选截止时间止，各比选申请人应随时关注酉阳县桃花源旅游投资集团有限公司官方网站（http://www.zgyythy.com/）关于本比选项目相关修改或补充内容。

3、比选文件每套售价500元/套，售后不退。

五、比选申请文件的递交及开标

1、比选申请文件递交的时间：2017年11月30日9时00分至2017年11月30日10时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

2、比选申请文件递交的地点：酉阳县桃花源旅游投资集团有限公司会议室。

3、开标时间：2017年11月30日10时00分。

4、开标地点：酉阳县桃花源旅游投资集团有限公司会议室。

- 比选人及联系方式

| 比选人：酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司 | 代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸 | 地址：重庆市沙坪坝区柏树村23-2-7-1号 |
| 联系人：白老师 | 联系人：刘老师 |
| 电话：023-75690955 | 电话：023-67686302 |

- 竞争性比选须知

一、比选人及比选代理机构

比选人：酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司

地址：酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸

电话：023-75690955

联 系 人：白老师

代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司

地址：重庆市沙坪坝区柏树村23-2-7-1号

电话：023-67686302

联系人：刘老师

二、比选项目

1、项目名称：桃花源景区配套基础设施项目金银山忠义园边坡绿化工程 。

2、项目地点：酉阳县

3、工期：   60   日历天

4、项目概况：本工程为绿化工程，绿化范围约9200m2。主要由复羽叶栾树148株、樱花129株、桂花183株、红枫210株、紫薇147株、红叶李181株、紫花鼠尾草1046m2、杂酱草1265m2、鸢尾6043m2等植物组成。

5、本工程最高限价为1871841.11元(其中含安全文明施工费用暂定金额为24885.84元)。

6、工程质量：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

7、缺陷责任期：1年。

8、比选申请人报名后自行踏勘现场。

9、付款方式和时间：

比选人不支付工程预付款，本工程进度款按月支付。

（1）发包人按月审定完成工程量的60%支付；

（2）在审计部门审计前工程款支付不超过送审金额的70%，经审计部门审计后支付至审定金额的97%；

（3）余3%作为质保金，待一年养护期满并验收合格后支付。

10、比选有效期为90日历天。

三、比选申请人资格

1、投标人具有独立的法人资格，持有效营业执照。

2、比选申请人营业执照经营范围须包含城市绿化工程施工，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3、本次比选不接受联合体竞标。

四、具体要求

1.营业执照条件

（1）具备有效的营业执照，经营范围须包含城市绿化工程施工。

（须提供有效的营业执照复印件）

2. 信誉要求

未受到在酉阳县范围内本行业禁止比选申请的行政处罚或受到行政处罚中明确规定禁止比选申请的且不在其行政处罚期内（包括重庆市城乡建委禁止比选申请的处罚通报）。

注：提供承诺书原件，格式自拟。

- 业绩要求

比选申请人2015年1月1日至今独立承担过1个及以上类似绿化工程业绩。

4.项目经理资格要求

(1)项目经理须具有园林绿化工程专业项目经理执业资格、并且不能在在建工程担任项目经理，由投标人自行承诺。

注：1.项目经理应附执业资格证、身份证复印件。

5.其他要求

(1) 项目技术负责人：

①项目经理与技术负责人不能为同一人，技术负责人应具有园林工程类中级及以上职称，且为本单位人员。

②技术负责人应附职称证、身份证复印件。

(2)主要管理人员：

持有有效证件的质量员或质检员不少于 1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1 人，造价员或造价工程师不少于 1人，施工员不少于1 人，档案员或资料员不少于1人。

[主要管理人员（造价人员除外）应附执业证或上岗证书，造价人员应附有效的全国造价员证书或全国注册造价师证书。]

（3）授权委托人必须为本单位人员。

6.以上有关证明材料和证件的复印件必须加盖比选申请人单位公章。在开标时各比选申请单位必须提供以上有关证明材料和证件的原件（营业执照和业绩资料除外），以备查验。

五、比选申请报价

1.比选申请人应按本须知的要求填写相应清单表格。比选申请人的比选申请报价应是本章比选须知“五、比选申请报价”中所述的本工程招标范围内的全部工程的比选申请报价，并以比选人在工程量清单中给出的单价和总价为依据。

2.比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本工程子目的单价和总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中,比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价将不予接受。

3.《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2008年《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市建设工程费用定额》及其配套文件各比选申请单位结合自身实力、市场行情自主合理报价。

4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应在规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5. 安全文明施工专项费根据渝建发2016【35】号文标准计算。

6.比选人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等比选申请人不得修改。

7.材料价格参考2017年第八期《重庆工程造价信息》酉阳县公布的材料价格及比选申请人的自身实力自主报价，中标后不予调整。

8.人工价格按2017年《重庆工程造价信息》第七期第三季度公布的酉阳县信息指导价，结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，中标后不予调整。

9.本工程招标将对比选申请总报价及所有子目单项报价设置最高限价，本项目比选申请总报价最高限价为1871841.11元(其中含安全文明施工费为24885.84元)，比选申请人填写的比选申请总报价及子目单项报价均不得超过比选人公布的最高限价。

六、结算原则

1、结算公式：

合同结算总价＝（各项工程量清单中标综合单价×各项实际完成工程量+工程设计变更增减费用＋措施项目费(含安全文明施工费)+规费+税金+合同约定其它费用）*中标价与最高限价相比的下浮比例。

1、具体结算办法如下：

（1）各分部分项工程量清单结算价：

结算总价=中标价±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以重庆市酉阳县审计局审定的金额为准。

（2）暂定价材料价差调整金额：

招标文件明确以暂定价计入投标报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。

（3）措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均以投标时措施项目费的报价作为结算价。

（4）设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理人和发包人提出，经监理人和发包人审核同意后调整工程价款。调整方法如下：

A．合同中已有适用于或类似于变更工程的子项，按合同已有子项的综合价格执行；

B．合同中没有适用于或类似于变更工程的子项，按照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2008年《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件编制工程量清单计价后，按投标报价相对于本工程预算审定金额的下浮比例同比例下浮后执行；主要材料若报价文件中有的，按报价文件执行；若报价文件中没有的，按发包人认质认价执行。

（5）安全文明施工费：按渝建发[2016]35号文的规定标准进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（6）规费：按规定费率结算，若承包人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（7）税金：按规定费率结算。

（8）合同约定费用：

① 发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。

承包人在报价时需对机械、设备使用台班费进行报价，作为工程实施过程中变更洽商结算依据。

② 合同其它条款约定的费用。

七、比选申请文件组成

1、投标函部分：一式二份，正本一份，副本一份。

（一）比选申请函

（二）投标函附表

（三）法定代表人身份证明

（四）法定代表人授权委托书

2、资格审查部分： 一式二份，正本一份，副本一份。

- 比选申请人基本情况表

- 比选申请人营业执照复印件加盖鲜章

- 项目管理机构

- 人员简历表

- 信誉声明

- 其他资料

- 3、商务部分

已标价工程量清单

注：以上复印件加盖比选申请人鲜章，原件备查。

八、比选申请文件装订要求

1、投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

2、比选申请文件应当对比选文件有关工期、比选申请有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字、加盖比选申请人法人公章（鲜章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。装订牢固，不易散开，不掉页，拒绝接收活页装订的投标文件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖比选申请人公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、投标函部分、资格审查部分和商务部分的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

九、比选申请文件密封和递交

投标文件袋使用各比选申请人自备的 “资格审查资料”袋、“投标函部分”袋、“商务部分”袋以及“投标文件”大袋。

- 投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。

- 商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。

3、“投标函部分”、“商务部分”小袋装入“投标文件” 大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章。

4、资格审查部分装入“资格审查资料”袋中，“资格审查资料”袋单独封装，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。

5、投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。

十、比选办法

1、开标

所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人应在比选人规定的时间和地点准时参加开标会。开标前，比选申请人法定代表人参加的应携带法定代表人身份证明（原件）、本人身份证（第二代身份证原件）供现场核验，否则，比选人有权拒绝其比选申请文件；比选申请人代理人参加的应携带法人代表授权委托书（原件）、本人身份证（第二代身份证原件）供现场核验，否则，比选人有权拒绝其比选申请文件。

2、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照规定检查比选申请文件的密封情况；

（5）开启资格审查部分，对比选申请人资格进行审查。对不符合比选文件资格要求的按废标处理；

（6）开启比选申请函部分，公布比选申请人名称、标段名称、比选申请报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

十一、评审小组的组建

评审小组由3名评委专家组成。

十二、有下列情形之一的，招标人将重新招标

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

十三、招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标人支付，以中标金额为基数，收费标准参照发改价格【2011】534号《招标代理服务收费管理暂行办法》收取，由中标人在领取中标通知书前将招标代理服务费一次性支付给招标代理公司。

- 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表：

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 比选申请人名称 |  | 与营业执照一致。 |  |
|  |  |  | 比选申请函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |  |
|  |  |  | 比选申请文件的格式 |  | 符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 比选申请函附录的所有数据均符合比选文件的规定； 2. 比选申请文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件及原件，证件清晰可辨、有效。 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  |  | 比选申请文件的签署 |  | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合比选文件规定。 |  |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 |  | 比选申请内容 |  | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  | 比选申请总报价 |  | 比选申请总报价不得超过比选人公布的最高限价。 |  |
|  |  |  | 工期要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  | 比选申请有效期 |  | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定。 |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.1.3 | 资格评审标准 |  | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |  |
|  |  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 其它要求 | 符合第二章“比选申请人须知”规定 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100 分) |  | 投标报价：100分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价的计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的竞标总报价中，按照竞标总报价由低到高的顺序排列，以最低竞标总报价为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的 偏差率计算公式 |  | 偏差率=100％×(比选申请人报价-评标基准价）／评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 2.2.4（1） |  | 投标报价 评分标准（A） | 所有有效投标报价得本附表2.2.1规定分值的满分100分。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |
| 3 |  | 评标程序 | 1、按本章评标办法第3.1款进行初步评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。 2、对通过第3.1款初步评审合格的比选申请人的投标报价按本附表2.2.4（1）规定的评分方法对投标报价评分。 3、按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、如经过对所有比选申请人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |
| 3.1 |  | 比选申请人得分 |  |  |  | 比选申请人得分=A |

1、评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，如果出现两名或以上的得分相同时按比选申请人提供的类似工程业绩合同总金额由高到低的顺序确定中标候选人。

2、评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

- 投标报价：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求比选申请人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验，若评标委员会发现比选申请人的有关证明和证件有疑点，及时向监督部门报告，交由监督部门处理；比选申请人未提供原件或提供的原件与复印件不相符，均被视为初步评审不合格。评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作否决投标处理。

3.1.2  比选申请人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

（1）投标文件没有比选申请人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章的；

（2）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的；

（3）投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价的；

（5）投标报价超过最高限价的；

（6）投标函中未填报工期或填报的工期超过招标文件规定的工期的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）比选申请人名称与报名时投标申请人名称不一致的；

（9）经评标委员会初步评审，初步评审不合格的；

（10）投标文件未按招标文件规定装订、密封的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）招标文件规定的其他否决投标条件的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

- 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

- 算术性修正后的报价，评标时将书面通知比选申请人，比选申请人应确认算术性修正后的报价；如比选申请人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，招标人有权没收其投标担保，并不影响评标工作。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3  比选申请人得分=A。

3.2.4  评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明资料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标报价以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交投标文件中不明确 的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同
合同编号：

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商

一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                    。

3.工程立项批准文号：             。

4.资金来源：           。

5.工程内容：                             。

6.工程承包范围：                       。

#### 二、合同工期

计划开工日期：               。

计划竣工日期：                 。

工期总日历天数：      天。自监理工程师发出的开工通知中注明的开工日期起算。

#### 三、质量标准

工程质量标准：按照国家有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，并一次性验收合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（暂定总价）为：

人民币（大写）              (¥            元)；

其中：

2.合同价格形式：            。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         ，联系电话：           。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）招标时发布的工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于       年       月           日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                  签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或者委托代理人签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账    号：

### 第二部分 通用合同条款

### 通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本第二章《通用合同条款》。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     /               。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

联系电话：                     ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

联系电话：；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 永久工程： 施工图所示和招标时发布的清单中所包含的所有项目及增加工程内容 。

1.1.3.9 永久占地包括： 执行通用条款，实施本合同工程而需要永久占用的土地，包括红线范围内的用地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 实施本合同工程需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线，便道和现场的临时出入道，以及生产、生活等临时设施用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同通用条款                 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆份    ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、安全文明施工等专项方案；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后15日内；

承包人提供的文件的数量为：贰套；

承包人提供的文件的形式为：纸质件；

发包人审批承包人文件的期限：在收到满足要求的承包人提供文件的7天内。

1.6.5 监理人签发图纸修改的期限：监理人在相应部位施工3日前将修改和补充的图纸给承包人。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在48小时（特殊情况24小时）内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

#### 2. 图纸和承包人文件

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

联系电话：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

(1)关于发包人提供施工场地和有关资料的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。

（3）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并配合发包人及时办理施工许可证、质量监督与安全监督等。

（5）图纸会审和设计交底时间：合同签订后15日内。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和相邻建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树古木的保护工作。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在设计交底后10天内提供总进度计划一式贰份，在每月20日前向发包人、跟踪审计和总监理工程师提交当月进度完成量统计表一式叁份。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，并承担相关费用。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供监理办公室一间、发包人现场代表办公室一间及办公桌椅等办公设备设施。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫等手续：承包人应按有关规定在开工前办理完毕，并承担相关费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：     无        。

(8)施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2000）39号文和JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行。

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：   四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程验收合格后28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任；

③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，承包人应当立即退场并支付10万元的违约金；

④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意；

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

A、发包人有权监督承包人按时全额支付工人的人工工资：

①承包人应采取银行存款的方式将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人必须予以配合；

②承包人在签订合同前，必须足额购买符合该项目的各项保险，否则发包人有权拒绝签订施工合同；

③发包人在支付尾款前（不含5%的质量保修金），承包人应对本项目支付工人工资情况在现场内进行公示，公示时间不少于7天，无投诉等异议后，发包人才支付该部份工程款；

B、承包人协助发包人办理施工许可证及质监手续、承包人按渝建发（2001）26号办理安监手续。根据现场实际情况承包方认为需设计变更时，承包方必须事前向总监理工程师和发包人提交设计变更（技术洽商）申请，同时报出设计变更所涉及的价格变化（预算），完善审批程序后才可以实施；

C、承包人应承担和本工程有关的全部试验、试样、检测的费用。当承包人必须开展的与本工程有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关工作，由此发生的费用由承包人承担，并在进度款中扣除；

D、承包人应负责本工程工作内容的档案资料的收集、整理、管理、竣工资料检查、汇总、验收及移交等工作；

E、承包人在完成主体结构施工前后，其他分包工程将陆续进场施工，承包人应全面配合发包人协调处理好与其他分包施工单位的工序衔接和现场管理工作，并为其他分包施工单位的工程施工提供全面的支持和良好的服务，由此产生的费用已在合同总价中包干；

F、承包人在施工过程中必须严格控制施工用火，切实加强防火安全工作，建立健全防火安全规章制度，严防施工现场和火灾，并按照当地主管部门的要求办理相关安全防火的手续，承担相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

联系电话：           ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少6日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付1000元/天的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付不低于5万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按照投标时提交的管理机构名单，于开工前2日内提交。

3.3.2承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.4 分包

3.4.1 分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：        无      。

3.5不利物质条件

3.5.1不利物质条件的范围：            无               。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

发包人委托的职权： 对本工程施工过程进行全面监督和管理，按发包人与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《建设工程委托监理合同协议条款》执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程量、材料价格等的确认，以及发包人书面监理授权通知书为准。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：          ；

联系电话：              ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：               /             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   隐蔽前24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：    合格     。

6.1.4文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    合格  。

6.1.5 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人根据工程结算审计结果，按照国家相关规定进行支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后15日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工后15日内 。

7.3.2开工通知

发包人应委托监理人按通用条款的约定向承包人发出开工通知。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人按1000元/天向发包人支付违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过本工程履约保证金金额。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /        。

8. 材料与工程设备

#### 8.1  承包人采购苗木材料设备

#### 8.2.1 承包人采购苗木材料设备的约定：

#### 8.2.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。

#### 8.2.3 双方约定的检疫证明及方式：

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：           /             。

9.2检验

9.2.3特殊试验与检测费：    按国家相关规定执行。

10.施工安全、治安保卫和环境保护

### 10.1  发包人的施工安全责任

按通用条款执行并增加下列项：

10.1.4 发包人应按照《重庆市建筑工程文明施工标准》（渝建发［2014］25号）和酉阳县的相关规定履行好发包人的施工安全责任 。

### 10.2  承包人的施工安全责任

按通用条款执行并增加下列项：

10.2.8在工程施工中，承包人必须层层签订安全文明施工的责任书，应严格按重庆市建委渝建发（2010）158号文《重庆市建筑工程文明施工标准》规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。若承包人未认真履行其义务，或所采取的安全措施不到位，执行不得力，应承担全部责任和经济损失。由此发生的费用已包含在合同包干价中。安全费的使用，要求专款专用 。

### 10.3  治安保卫

10.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人自行负责并承担费用。

10.3.2  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人。

### 10.4  环境保护

按通用条款执行并增加下列项：

10.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发［2009］13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场为文明施工标准》（渝建发［2008］169号）和酉阳县的相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

## 11.  进度计划

### 11.1  合同进度计划

合同进度计划的内容：按行业相关规定编制《施工组织设计》内容包含质量、安全进度、人员组织等。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后10个工作日内，超过10个工作日按违约责任处理 。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到施工组织设计后7个工作日内审查确认。

## 12.  开工和竣工（完工）

### 12.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：遇到不可抗力的自然灾害导致工程延误书面报发包人和监理审批确认，发包人不支持因此而产生的费用索赔。

### 12.2 承包人的工期延误

增加下列项：

12.3 双方约定工期顺延的其他情况：如遇下列情况，经发包人批准后工期相应顺延，并以书面形式通知顺延期限（必须在工期延误发生后一个月内由承包人项目经理、总监理工程师、发包人项目负责人共同确认，超出期限出具的通知无效）。

(1) 因发包人原因引起的设计重大变更影响工程网络计划中关键线路的关键工作延期48小时以上；

（2）不可抗力引起且必须顺延时，由双方协商。以及确系因发包人的原因而不能在约定时间内完（竣）工的，在征得发包人同意的前提下，可顺延完（竣）工时间。

### 12.4  工期提前

提前竣工的奖励办法：     不采用    。

13.  暂停施工

### 13.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：按通用合同条款执行，不可抗力因素除外。

14.  工程质量

### 14.1  工程质量要求

工程质量为合格标准。发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

### 14.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：            。

15.  变更

### 15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：施工中如因设计变更发生的工程量增减或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理工程师和发包人共同确认的竣工图和工程变更资料进行调整。

15.3 变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限： 变更事项发生后7日内。

监理人商定或确定变更价格的期限： 收到变更估价报告7日内。

### 15.4 变更的估价原则

设计变更及调整、施工变更、施工过程中出现新增项目、招标文件中暂定价款项目等均属于工程变更。工程变更价款计算方式如下：

15.4.1工程内容在分部分项工程量清单子项结算综合单价中有相同的子项，则按该综合单价执行。

15.4.2工程内容在分部分项工程量清单子项结算综合单价中有类似的子项，则按类似子项的综合单价执行，类似子项中材料及组价偏离实际的可不予采纳，发包人有权按第（3）条约定办理结算。

15.4.3工程内容如有与分部分项工程量清单子项结算综合单价不同的子项，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2008年《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件编制工程量清单计价后，按19.1.（1）中规定的下浮比例同比例下浮后执行；主要材料若最高限价中有的，按最高限价中的材料单价执行（偏离实际的可不予采纳）；若最高限价中没有的，按发包人认质认价执行。确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与下月工程款同期支付。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1  对承包人提出合理化建议的奖励方法：     不采用       。

## 16.  价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：   按通用条款11条第2种方式调整  。

### 17.  计量与支付

### 17.2  预付款

预付款额度和预付方法：  本工程无预付款   。

### 17.3  工程进度付款

### 17.3.1工程进度款）支付的方式和时间：

本工程进度款按月支付。

（1）发包人按月审定完成工程量的60%支付；

（2）在审计部门审计前工程款支付不超过送审金额的70%，经审计部门审计后支付至审定金额的97%；

（3）余3%作为质保金，待一年养护期满并验收合格后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按专用条款27.1.1条执行 。

#### 18. 验收和工程试车

18.1 分部分项工程验收

18.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24  小时。

18.2 竣工验收

18.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：               /              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按专用条款27.1.1条执行 。

18.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：            /            。

18.3 工程试车

18.3.1 试车程序

工程试车内容：          /             。

18.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /            。

18.6 竣工退场

18.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    按通用条款执行        。

#### 19. 工程款结算及支付

19.1结算原则：综合单价包干，工程量据实结算。以审计机关审定的金额为本工程的最终结算总价。

工程建安结算价=招标范围内的分部分项工程量清单结算价+工程变更引起的增（减）子项结算价+措施费+安全文明施工措施费用（含安全文明施工专项费和安全文明按实计算费用）+规费+税金+合同约定费用。各部分的结算原则如下：

（1）招标范围内的分部分项工程量清单结算价：

以承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。(木平台按实结算)

（2）措施费：

按实结算。

（3）工程变更价款结算：

设计变更及调整、施工变更、施工过程中出现新增项目、招标文件中暂定价款项目等均属于工程变更。工程变更价款计算方式如下：

①工程内容在投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的综合单价执行。

②工程内容在投标报价的工程量清单中有类似的子项，则按投标时的类似子项的综合单价执行，类似子项中材料及组价偏离实际的可不予采纳，发包人有权按第（3）条约定办理结算。

③工程内容如有与投标报价的工程量清单不同的子项，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2008年《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、2008年《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件编制工程量清单计价后，按投标报价相对于最高限价的下浮比例同比例下浮后执行；主要材料若报价文件中有的，按报价文件中的材料单价执行（偏离实际的可不予采纳）；若报价文件中没有的，按发包人认质认价执行。

（4）安全文明施工措施费用：按照“渝建发【2016】35号”规定的合格标准进行结算专项费用和按实计算费用。如果安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取安全文明施工专项费。

（5）规费：按最高限价中费率结算，若最高限价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（6）税金：按规定费率结算。

（7）合同约定费用

①发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。

②合同其他条款约定的费用。

（8）承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁，若违反上述要求，造成的社会不良影响和经济损失概由承包人负责。同时业主有权按照市政府第164号令对承包人进行责任追究，并扣留其合同总价1%的工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

（9）承包人必须严格按照设计要求和相关工程操作规范施工,达到国家规定的施工规范和质量验收标准，必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求。未达到上述要求,承包人必须严格按照设计要求和施工操作规范进行整改,并承担由此而产生的所有经济、法律责任。

（10）承包人必须确保施工安全，严格执行《安全管理条例》。在施工中应文明施工，出现任何情况下的伤亡事故，均由施工单位承担一切责任；施工期间与工地周边的任何社会团体、组织、单位及个人发生的法律、经济等纠纷，概由承包人负责解决并承担因此而发生的一切费用。

20. 缺陷责任期与保修

20.2质量保证金

20.2.1质量保证金的金额或比例：该工程质量保修金按照工程竣工结算价的3%计留。待质量缺陷期满且无质量缺陷后14日内无息退还。

质量保证金的扣留方法：        现金。

质量保修期：  按国家相关规定本工程质保期为一年。

### 21. 竣工结算

工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。送审金额超过审计最终审定金额的８% 的审计费由承包人承担。

21.1.1 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：工程竣工结算，承包人应在工程竣工验收合格后28 个工作日内以书面方式向发包人代表提交结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：财政批准的竣工结算、已支付的工程款、应扣回的价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后90天内办清竣工结算和竣工付款。

21.1. 2　发包人收到承包人递交的竣工结算报告或结算资料之日起90天内进行审结完毕，逾期视为发包人确认或通过了承包人递交的竣工结算报告或结算资料。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

21.1. 3 由发包人提交到政府相关部门或审计部门，其批复或审计等其他期限纳入发包人的审结算期限内。

### 12.2  最终结清

22.2.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：  竣工验收后42天内，承包人向监理人提交最终结清申请单6份，并提供相关证明材料。

## 23.  竣工验收

### 23.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：国家建设工程档案验收所需的所有资料。

竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交经城建档案室验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式四份，电子文档及竣工图四份。

### 23.2  验收

23.2.1 实际竣工日期：                         。

### 23.3 施工期运行

23.3.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：       无。

### 23.4  试运行

23.4.1  试运行的组织及费用承担：按通用合同条款。

### 23.5 竣工清场

23.5.1  竣工清场： 承包人应按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场。

### 23.6  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  执行通用条款。

## 24.  缺陷责任与保修责任

### 24.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任： 执行国家现行规定。

本工程必须一次验收达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，承包人必须无条件返修达到合格标准。返修后仍不能合格，应继续返工，直到返修合格为止。

## 25.  保险

### 25.1  工程保险

投保人：                        /           。

投保内容：/

保险金额、保险费率和保险期限               /   。

### 25.2 第三者责任险

第三者责任险的保险费率：  按有关规定办理。

第三者责任险的保险金额：按有关规定办理。

### 25.3 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等： 按通用合同条款 。

### 25.4 对各项保险的一般要求

25.4.1  保险凭证

保险条件：按通用合同条款。

承包人提交保险凭证的期限：开工前  。

25.4.2  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行负责 。

## 26. 不可抗力

### 26.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：按通用合同条款 。

### 26.2 不可抗力后果及其处理

不可抗力后果及其处理：按通用条款执行 。

26.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款执行。

27．违约

27.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

27.1.1因发包人原因未按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人未按照约定支付工程款，承包人可以相应顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。并承担总造价0.3%的违约金及应付款之日起计算的支付款项银行同期贷款利息。

27.1.2承担因合同解除造成的法律责任：因发包人原因未能按合同约定支付预付款、进度款、中间结算款等应付工程款时，可以单方通知发包人解除合同，合同自通知到达时解除。发包人应依法承担因合同被解除而给承包人造成的全部损失。

因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人有权向发包人索赔工期和费用。

承包人按（发包人违约的情形）约定暂停施工满   14  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

27.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如工程质量未达到合格标准，承包人必须负责返工，直至通过验收，承包人承担返工的所有费用，延误的工期不得顺延。

27.3双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理人发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，处罚承包人1000元—2000元罚金，并同时承担合同规定的其他违约责任。

（2）承包人在收到发包人委托的监理人发出的《不合格分项报告》后，必须在发包人委托的监理人规定时间内按要求整改完成，否则根据质量问题对工程的影响程度必须向发包人支付质量违约金人民币3000元，且同时应承担合同约定的其他责任。

（3）承包人在施工中应对各工序施工质量进行自检合格后，经发包人或质监站复查，若还发现有分项、分部工程未能达到符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范的有关规定，则每发生一次处承包人违约金5000元，同时还应承担合同约定的其他责任。

（4）根据《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》(国办发[2003]94号)和重庆市有关规定的相关精神，本工程施工合同签署生效后，承包人不得以任何理由拖欠用于该工程项目民工的工资等费用。否则，发包人有权将工程进度款优先支付给民工，直至终止本工程的施工合同、停止支付工程价款；因终止合同所引起的相关费用和损失由承包人承担。合同终止后，承包人必须在规定的时间（七天）内撤离本工程施工现场；若延期撤离施工现场，按每天3000元进行处罚。

（5）在施工过程中，根据审定的施工组织设计所确定的施工进度计划，每月进行检查；若施工过程中的某月工期延误20天以上，发包人有权终止本合同，停止支付工程款，并要求承包人在规定的时间（七天）内撤离本工程施工现场；因终止合同所引起的相关费用和损失由承包人承担，其中延期撤离施工现场的违约金按每天3000元进行处罚。

（6）承包人应模范遵守国家及地方政府的各项法律法规及规定或要求，承包人违反国家及地方政府的各项法律法规及规定或要求受到的惩罚或造成的不良影响（包括对发包人造成的不良影响）由承包人承担全部责任，发包人将保留进一步索赔的权利。

## 28.  争议的解决

### 28.1  争议的解决方式

## 争议的解决方式：依法向项目所在地人民法院提请诉讼。

29.合同份数

29.1本合同正本一式贰份，具有同等法律效力。

29.2双方约定合同副本份数：一式肆份，发包人贰份，承包人贰份，具有与正本同等法律效力。

30.补充条款

30.1 承包人应充分考虑发包人因拆迁、当地群众阻工等原因导致的工期延误，发包人允许因此导致的工期相应顺延。

30.2 承包人在施工期间，违反下列情形分别累计超过2次（含2次），项目法人（业主）有权解除相关承包合同，承包人自行承担由此产生的相关责任和损失。如违反下列第二种情形，承包人还应承担不低于2万元/人次的经济赔偿责任。

（1)在项目施工期间，项目经理、技术负责人、安全负责人每个月各自在项目所在地办公不少于本月施工时间的80%。

（2)非不可抗力因素不得变更投标文件承诺投入本项目的项目经理、技术负责人、安全负责人，不得随意变更其他主要施工管理人员和专业技术人员。

30.3工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人提交完整的竣工图纸、竣工资料和结算资料，承包人应积极配合发包人审核完成竣工结算。否则，发包人将停止支付工程款项。

30.4凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权按照市政府第164号令对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。

30.5严格按照经发包人和监理审批的施工组织设计施工。

30.6承包人应在工程竣工验收合格后，56天内提交工程结算资料。否则，发包人有权停止支付一切工程款，并追究承包人的责任。

30.7承包人委派到工程现场的施工管理、技术人员的数量应满足工程正常施工的需要；承包人应为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员，这些人员在现场工作的期间应根据他们各自的岗位职责和职能的需要区别确定，前提是必须满足工程实施的需要和经过监理工程师的批准。如果发包人代表或监理工程师有足够的理由认为承包人的某个或某些岗位人员不称职或不能满足工程需要时，在接到监理工程师的有关书面通知后，承包人应在7天内选派称职人员并将监理工程师认为不称职的人员撤出现场，重新选派的人员应经过发包人代表或监理工程师的批准，承包人应同时保证被更换的承包人人员不得再从事任何与本工程有关的工作。

30.8在施工期间，发包人可根据节约工程投资等建设需要而调整（增加或减少）承包人的承包范围，承包人不能因此而要求索赔费用。

30.9承包人无正当原因擅自停工7天及以上时，发包人有权单方面解除合同。以发包人解除合同通知书送达承包人后的即日生效。合同解除后7日内承包人应无条件退场，已施工的合格工程量经确认后按合同约定的结算条款办理结算，且只按结算总价的70%支付给承包人。

30.10承包人未能按时完成节点工期或者未能按时完成发包人要求的工程任务和数量时，发包人有权调整承包人的承包范围和内容，并有权处罚承包人。承包人承诺无条件服从和配合。

30.11承包人的违约金（或罚款），发包人有权在承包人的工程款中扣除。

30.12 由民工工资问题引发的群访、集体事件，每发生一次扣5万元。

30.13 承包人必须实行工资卡支付制度，发包人每次支付工程款时，将检查承包人上次工程款支付后农民工工资支付情况，若承包人未足额支付工人工资，发包人将拒付工程款。

第五章  投标文件格式

目    录

- 比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）比选申请函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）法定代表人授权委托书

- 资格审查资料

- 比选申请人基本情况表

- 比选申请人营业执照复印件加盖鲜章

- 项目管理机构

- 人员简历表

- 信誉证明

- 其他资料

三、商务部分

已标价工程量清单

## 一、比选申请函部分

（项目名称）施工比选

比 选 申 请 文 件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）比选申请函

（二）比选申请函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）法定代表人授权委托书

### （一） 比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥   	）作为本次的比选申请总报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币          元，该工程项目经理为  	。工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3． 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选申请函递交的比选申请函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6． 	（其他补充说明）。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

比选申请人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

### （三） 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：              	（盖单位章）

年   月   日

此处附法定代表人身份证正反面

### （四）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

比选申请人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附法定代表人身份证正反面                    此处附委托代理人身份证正反面

## 二、资格审查资料

（项目名称）施工比选

比 选 申 请 文 件

资格审查资料

比选申请人： 　　 　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

- 比选申请人基本情况表

- 比选申请人营业执照复印件加盖鲜章

- 项目管理机构

- 人员简历表

- 信誉声明

- 其他资料

### （一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 | / |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）比选申请人营业执照复印件加盖鲜章

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

比选申请人：                 （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：         年           月           日

### （五）信誉声明

格式自拟。

（六）比选文件要求的其他资料

三、商务部分

（项目名称）施工比选

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

### 已标价工程量清单